- Аналитическая справка  по реализации проекта

### «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста и их родителями»

- за 2019/2020 учебного года

- 1.1. Участники проекта (сетевое взаимодействие):

- МДОУ «Детский сад № 171» (направление «Взаимодействие с семьями воспитанников раннего возраста»),

- МДОУ «Детский сад № 72» (направление «Организация РППС групп раннего возраста») ,

- МДОУ «Детский сад № 73» (направление «Развитие профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста)

- 2. Описание этапов инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)

- 2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап подготовительный Осуществить подготовку к реализации сетевого проекта. Создать творческую группу для реализации проекта. Мониторинг профессиональной компетентности для выявления актуального уровня и определения возможных индивидуальных путей совершенствования. Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правового, материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного компонентов ресурсного обеспечения проектной деятельности. Информировать о начале проектной деятельности на сайте ДОО. | -Создание команды по разработке и реализации проекта. -Корректировка диагностических карт профессиональных компетенций педагогов в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста; -Анализ мотивационной и психологической готовности педагогов к освоению современных методов и технологий. Изучение опыта работы по формированию профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста в других ДОО посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств. 25.09.2019. Организационно-проектировочный семинар для участников проектных команд учреждений (ознакомление с диагностическим инструментарием по выбранным направлениям, проектирование проведения диагностических мероприятий, предоставления полученных данных для общего анализа ситуации организации условий для развития детей раннего возраста). (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля с участием проектных команд МДОУ №72 и №73 г. Ярославля) Информационное оповещение (сайт). | Создана проектная команда в каждом МДОУ; Создан пакет документов по реализации проекта (локальные акты, приказы ДО г. Ярославля) - установлена координация взаимодействия между учреждениями; - проанализированы наличествующие материалы для организации работы с детьми раннего возраста в учреждениях-участниках МИП; -педагоги МИП ознакомлены с вариантами опыта по организации работы с детьми раннего возраста в других ДОО посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств; оценены ресурсы и риски по реализации проекта МДОУ-участников МИП. Изучены проблемы и поставлены цели проекта. Обоснована значимость Проекта для МСО. Разработана стратегия реализации Проекта. Открыто обсужден Проект участниками образовательного процесса на педагогическом и управляющем совете. Проект утвержден. Информация размещена на сайте ДОО. | Создана проектная команда в каждом МДОУ участнике проекта МИП. 100% педагогов мотивировано на участие в проекте и готово к инновационной деятельности. Получены результаты уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста; Проведена оценка РППС групп раннего возраста в каждом МДОУ; Выявлены профессиональные дефициты педагогов каждого МДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. Изучен опыт работы педагогов других организаций по выбранным направлениям сетевого проекта посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств. Приведены в соответствие с современными требованиями нормативно-правовые, материально-технические, финансовые, кадровые, мотивационные компоненты ресурсного обеспечения проектной деятельности в кадом МДОУ-участнике сетевого проекта. Изучены проблемы и поставлены цели сетевого проекта и проекта кадого детского сада. Обоснована значимость Проекта для МСО. Разработана стратегия реализации Проекта. Обсужден Проект участниками образовательного процесса на педагогическом и управляющем совете. Проект утвержден. Информация размещена на сайте ДОО. |
| 2 | II этап основной Профессиональное и личностное совершенствование педагогов ДОО. Создание эффективной системы повышения квалификации педагогических кадров. Формирование технологической составляющей педагогической компетенции педагогов через реализацию мероприятий в соответствии с календарным планом. | 16.10.2019. Обсуждение участниками проектных команд данных диагностических мероприятий по оценке качества РППС, выявление кадровых дефицитов, уровень организации взаимодействия с родителями. Утверждение плана работы МИП. Индивидуальная встреча с командой, консультирование Богомоловой Л.В. по реализации сетевого проекта в МДОУ № 171. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля) 12.11.2019. Деловая игра «Воспитатель раннего возраста - какой он?» Цель мероприятия - повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов по развитию детей раннего возраста, установление связи теоретических знаний педагогов с практическим опытом воспитания, обучения и развития детей раннего возраста, создание условий для профессионального самосовершенствования и саморефлексии педагогов, создание комфортной, дружественной атмосферы при игре, надлежащие условия для стимулирования познавательного интереса и креативности педагогов. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №73» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 72 были участниками профессионального тренинга) 04.12.2019. Семинар-практикум «РППС детей раннего возраста: от выявления дефицитов до со-проектирования изменений». Цель - лайфхаки для нового пространства развития ребенка раннего возраста. В ходе теоретической части определены приоритеты развития современного малыша в соответствии с ФГОС ДО; учтены (из опыта работы педагогов, работающих с детьми раннего возраста) именно детские желания: преобладание яркого, звучащего, интересного для малыша, двигающегося, то, что можно взять в руки, можно обнять и прижать, имеющее приятный ребенку запах. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №72» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 73 были участниками семинара-практикума) 15.01.2020. Семинар «Формы взаимодействия с родителями детей раннего возраста: продуктивный опыт и инновации с элементами практикума» (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №72, №73 были участниками мероприятия) 29.01.2020. Психологический тренинг для воспитателей групп раннего возраста: «Профилактика стрессов у педагогов» Цель: ознакомление педагогов с понятием стресса, его признаками, исследовать стрессовые факторы в жизни человека и найти пути уменьшения их негативного влияния. Показать важность чувства здорового эгоизма, развивать навыки самоанализа. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №73» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 72 были участниками тренинга) 27.02.2020. Практикум по проектированию РППС участков детей раннего возраста Цель: познакомить участников с российским и зарубежным опытом организации РППС на участках ДОО и приемами инициации игровой деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. Задание после практикума: Проектирование изменений РППС прогулочных участков в каждом ДОО для групп раннего возраста (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №72» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 73 были участниками семинара-практикума) 26.03.2020. Открытый показ «Совместная творческая деятельность в процессе адаптации детей к условиям ДОО: формирование партнерских отношений с семьями воспитанников раннего возрастаю. С чего начать?». Цель: Представить материалы от каждого МДОУ о своих эффективных формах работы с родителями детей раннего возраста. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №72, №73 участники мероприятия) (мероприятие отменено по причине карантинных мероприятий). | Реализуются основные направления проекта – в каждом детском саду общесетевого проекта проведен анализ РППС групп раннего возраста. Выявлены проблемы и внесены коррективы; Проведен мониторинг реализации проекта. Родители и общественность ознакомлены с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты. Проектирование совместного мероприятия с родителями раннего возраста | Реализуются основные направления проекта – в каждом детском саду общесетевого проекта проведен анализ РППС групп раннего возраста. Выявлены проблемы и внесены коррективы; Проведен мониторинг реализации проекта. Родители и общественность ознакомлены с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты. Подготовлен и начал реализовываться проект совместного мероприятия (музыкально-спортивного) с организацией развивающей среды |
| 3 | III этап анализ результатов Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов; Оценка сетевого проекта в целях определения его актуальности (продолжения или закрытия проекта); Диссеминация опыта работы среди педагогов города | 06.03.2020. Выступление команд МДОУ №171, МДОУ №73, МДОУ №72 по итогам работы за 2019-2020 год в статусе МИП на МНПК им. К.Д. Ушинского, анализ достижения поставленной цели и полученных результатов. Представлены материалы статей от каждого детского сада в сборник МНПК «Чтения К.Д. Ушиснкого» Проведена совместная оценка проекта в целях определения его актуальности (продолжения или закрытия проекта). Диссеминация опыта работы среди педагогов города. Оценка эффективности и результативности проекта 22.04.2020 Видеоконференция сетевой площадки (итоговая) | Представлены результаты деятельности МИП в 2019-2020 гг. Проанализировать степень достижения поставленной цели и полученных результатов. Оценить сетевой проект и определить его актуальность (продолжения или закрытия проекта) | Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатов сетевого проекта. Проект оценен и определена его актуальность (продолжения проекта) Организована диссеминация опыта работы среди педагогов города, в том числе и в дистанционном режиме Подготовлен отчет о деятельности МИП. |

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности.

### В каждой организации – участнице сетевого проекта МИП «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста и их родителями» (МДОУ №171, МДОУ №72, МДОУ №73):

1. Создана творческая группа, нацеленная на достижение целей и задач проекта.

2. Созданы условия для повышения психолого-педагогической компетенции воспитателя группы раннего возраста  (курсовая подготовка педагогического персонала по заявленной теме, организация и проведение методических мероприятий на базе МИП);

3. Проведен отбор и апробация наиболее эффективных диагностических материалов по выявлению дефицитов профессиональной компетенции педагогов групп раннего возраста; по определению качества РППС групп раннего возраста; выявлены профессиональные дефициты педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.

4. Внедрение новых форм, методов работы с детьми раннего возраста, педагогами, родителями воспитанников в образовательную деятельность;

5. Развитие сетевого и дистанционного взаимодействия.

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

Первоначально сложно было наладить координацию участников проекта. Решение: еженедельно проводятся мини-совещания («диспетчерские») по продвижению в проекте, по этапам создания продукта проекта. Ведется протоколирование мероприятий.

3.  Результаты инновационной деятельности

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта.

Результаты:

1.  Выявлен уровень профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста во всех МДОУ  участниках сетевого проекта.

2. Разработаны и апробированы модели управления деятельностью каждого детского сада по выбранному направлению.

3. Созданы условия для реализации проектной и инновационной деятельности педагогов (еженедельные обсуждения продвижения в проекте, взаимодействие с участниками команд-партнеров по проекту МИП, поддержка активности  каждого педагога в вопросах их повышения квалификации и самообразования, внесений в РППС групп раннего возраста, проектировании и реализации совместных мероприятий с семьями воспитанников).

4. Созданы условия для повышения уровня партнерских отношений в процессе педагогического взаимодействия (обмен информацией, методическими наработками между участниками проектных команд и командами МДОУ №171, МДОУ №72,  МДОУ №73).

5. Созданы условия для мотивации роста профессиональной деятельности и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми раннего возраста и их родителями; в вопросах совершенствования РППС групп.

6. Проведена оценка изменений в каждом детском саду по направлениям их МИП.

7. Обеспечено распространение инновационного опыта по реализации интегрированной модели управленческой деятельности по созданию условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста.

Эффекты проекта:

1.Развитие проектировочной компетентности у педагогов и управленческой команды в каждом МДОУ сетевого проекта.

2.Изменение  системы  управленческой деятельности по созданию условий для организации работы с детьми раннего возраста.

3.Сформировано социальное партнерство с образовательными организациями, имеющими схожие цели и задачи в области повышения качества образования.

4.Функционирование учреждения в режиме развития.

Продукт проекта:

1. Модель управленческой деятельности по созданию условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста.

2. Методические разработки семинаров с педагогами детского сада, способствующие развитию их профессиональной компетентности по тематике МИП.

3. Пакет диагностических методик по выявлению профессиональных затруднений педагогов и уровня их профессиональной компетентности, позволяющий оказать им дифференцированную помощь в профессиональном развитии со стороны руководителя детского сада;  пакет диагностического инструментария по оценке качества РППС групп раннего возраста.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

### Разработанные материалы могут быть интересны и востребованы другими руководителями ДОО с целью совершенствования профессионального уровня своих педагогов.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

### 1.  Создание и функционирование проектной команды сетевого МИП и каждой организации (МДОУ №171, МДОУ №72,  МДОУ №73).

### 2. Разработан пакет документов по созданию и реализации проекта каждой организации – участницы сетевого проекта.

### 3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в группах раннего возраста.

### 4. Овладение педагогами современными педагогическими технологиями, в т. ч. технологиями дистанционного обучения при повышении педагогами своей квалификации. Использование возможности интернет-ресурсов при организации образовательной деятельности, использование учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

### 7.Функционирование каждого учреждения в режиме развития.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

1. Совместные семинары для педагогов групп раннего возраста (темы, цели, задачи, результаты) представлены в П.2.1. данной Аналитической справки.  Все мероприятия были открытыми для участников МИП «Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на всех уровнях управления».

2. Выступления  проектных команд  МДОУ «Детский сад № 171, 72, 73 на 74-ой Международной научной конференции «Чтения Ушинского», проходившая в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 5-6 марта 2020 года  ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».

Темы выступлений:

1) «Управленческие аспекты проектирования среды детского сада для работы с детьми раннего возраста» (Захарова Т.Н., научный руководитель сетевого МИП)

2) «Какой воспитатель нужен ребенку раннего возраста? Организация управленческой деятельности по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста» (МДОУ №73);

3) Сданы материалы статьи Жуковой Е.А., Керимовой Е.А. "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста в дошкольной организации: повышение качества образования"

4)«Модель управленческой деятельности по организации взаимодействия с семьями детей раннего возраста» (МДОУ №171);

3. Сданы статья в сборник МНПК «Чтения К.Д. Ушинского»:

1) Ступикова М.А., Колобова Е.В. «Какой воспитатель нужен ребенку раннего возраста? Организация управленческой деятельности по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста» (МДОУ №73);

2) Сурова Т.И., Башарина Н.М. «Модель управленческой деятельности по организации взаимодействия с семьями детей раннего возраста» (МДОУ №171);

3) Жукова Е.А., Керимова Е.А. «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста в дошкольной организации: повышение качества образования» (МДОУ №72);

4) Захарова Т.Н. «Управленческие аспекты проектирования среды детского сада для работы с детьми раннего возраста».

4. Все материалы, разработки для данных мероприятий (презентация, конспект, раздаточные материалы) включены и содержание итогового продукта площадки (МДОУ №171, 72, 73) - Методическое пособие (электронный вариант) «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего возраста и их родителями».

5. Вся информация о проведенных мероприятия МИП и мероприятиях, где участвовали члены проектных команд, представлена на сайтах МДОУ №171, МДОУ №72, МДОУ №73.

6. Подготовлены промежуточный и итоговый Отчеты о деятельности МИП, сданы руководителю Богомоловой Л.В.

Справку составила: Захарова Татьяна Николаевна, руководитель проекта МИП «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста и их родителями»; педагог-психолог МДОУ «Детский сад №171»