**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Организационно – управленческие аспекты**

**создания условий для детей раннего возраста в ДОО (направление «художественно-эстетическое развитие»)»**

**за I полугодие 2022- 2023 учебного года**

Учреждение: **муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73»**

Научный руководитель сетевого проекта: Захарова Татьяна Николаевна, доцент, заведующий кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, кандидат педагогических наук.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
|  | * оказание методической и консультационной поддержки образовательным организациям МСО в рамках реализуемого направления; * развитие системы неформального «горизонтального» обучения управленческих команд МСО (индивидуальное консультирование заведующих, старших воспитателей, специалистов ДОО, распространение обобщенного опыта организационно-управленческой деятельности по теме ресурсного центра); * сформировать сеть учреждений-партнеров, заинтересованных в реализации успешных практик по теме проекта. | Проектная сессия «Индивидуальный трек команды в проекте: образовательный замысел, результат, продукт». «Каскадное» проектирование. | - сформировать индивидуальный трек проектной команды;  - планирование работы в МРЦ на 2022 – 2023 уч.год;  - проектирование образовательных услуг для МСО г.Ярославля. | - сформирован индивидуальный трек проектной команды;  - разработан план работы команды в МРЦ 2022-2023г.; - представлен ряд образовательных услуг для МСО г.Ярославля и деятельности внутри сети. | Выполнено 12.10.2022 |
| Экспертиза перспективных планов на 2022/2023 учебный год. | - научиться делать экспертизу перспективных планов;  - увидеть сильные позиции своих планов; | - проверено соответствие плана проектной команды нормативным требованиям к форме перспективного плана;  - проанализированы сильные и слабые позиции. | Выполнено 17.10.2022 |
| Семинар в рамках МРЦ  «Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности  у детей раннего возраста». | - создание и реализация системы сопровождения управленческих команд по теме проекта;  - решение задач развития качества дошкольного образования в ракурсе создания условий для детей раннего возраста и их семей | Представлена практика МДОУ № 73, обобщающая опыт работы по художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста для педагогического сообщества МРЦ большой сети. | Выполнено 13.10.2022 |
| **Семинар "Эстетическое развитие ребенка раннего возраста: возможности развивающего обучения со взрослыми".** | - создание и реализация системы сопровождения управленческих команд по теме проекта;  - решение задач развития качества дошкольного образования в ракурсе создания условий для детей раннего возраста и их семей | Представлена практика МДОУ № 72, обобщающая опыт работы по художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста для педагогического сообщества МРЦ большой сети. | Выполнено 30.11.2022 |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: **не вносились** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Колобова Елена Викторовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 73».